## Slide 1
凌臣科技-手机后盖贴标设备-结案报告

## Slide 2
目录
一. 项目概述
二. 项目执行
三. 工艺流程
四. 项目需求与解决方案
五. 总结
六.附录

## Slide 3
一. 项目概述
项目需求:客户研发一套手机后盖模组贴码设备，由我司完成控制系统的开发。
以下为该设备结构示意图。
贴标模组
上料模组
打印机模组
空tray搬运模组
下料模组
同步搬运模组

## Slide 4
二. 项目执行-项目开发时间线
项目会议
程序开发
厂内调试
终端调试
2024.10.23
客户会议了解项目需求
2024.10.24-2024.10.27
程序开发，功能测试
2024.10.28-2024.11.4厂内调试，完成出厂需求
2024.11.5-2024.11.14
终端调试，完成客户需求

## Slide 5
二. 项目执行-现场实物图

## Slide 6
二. 项目执行-设备硬件组态
分布式IO
下相机
ModbusTCP/Slave
上相机

## Slide 7
三. 工艺流程
1.上料仓放入满盘产品，一个料盘10pcs（2*5），按下上料确认按钮；同时下料仓需放入一个空tray，按下下料确认按钮；
2.上料搬运模组一次取5pcs，逐个放入同步搬运轴上料位；
3.同步搬运模组把上料位产品和贴标位同步搬运下一工位；
4.取标模组取标签后，轴到下相机拍照位，下相机确定标签位置，反馈给PLC数据，上相机定位贴标位产品，轴去贴标位贴标签；
5.下料搬运模组取产品，一次取1pcs，取够5pcs放入下料仓；

## Slide 8
四. 项目需求与解决方案
清料模式：机台提示上料后，启动清料模式，上料模组取走当前物料后不再取料，当前物料走完贴标流程，放至指定位置后，等待5s同步搬运轴把贴标位产品搬至下料位，下料模组取料完成放置下料仓，空tray搬运轴放置空tray完成清料。
机构干涉问题：
1.取料模组在取料位1 与空tray搬运轴带空盘时干涉，增加空tray避让位；
2.下料模组在放料位1与空tray搬运模组干涉，增加空tray避让位；
3.上料模组在上料时与上料仓Z轴干涉，增加上料Z轴避让位；下料模组在取料时与下料仓Z轴干涉，增加Z轴避让位；
手动状态安全问题：增加轴手动互锁，判断影响轴运动的条件，防止轴运动过程中撞机；

## Slide 9
四. 项目需求与解决方案-检测部分
相机一键标定：示教12点标定中心点，相机准备好后，一键开始标定，方便调试人员操作；
GRR测试：用于测试贴标模组贴标精度；启动后相机对贴标位产品拍照，贴标模组根据相机反馈数据进行贴标；
上相机复检：用在完成贴标后上相机对贴合结果进行检测，也用于初始化时检测贴标位是否有产品；
其他问题点：上相机反馈数据较慢700ms，影响CT
处理方案：增加等待贴标位，使贴标模组提前运行一段距离，减小CT;
上相机
下相机

## Slide 10
四. 项目需求与解决方案-伺服部分
问题点：
伺服上电后、轴高速运动中部分轴啸叫、抖动；
利用安驰伺服调试软件多次整定后效果不明显；
机构条件较差，影响伺服运行精度；
处理方案：
1.机构方面：首先调整伺服轴机构，调整皮带松紧状态及同步轮位置，使轴在行程内皮带不磨到同步轮边缘；上料模组Y轴、下料模组Y轴增加3：1减速机；
2.PLC程序方面：伺服启动参数增加“16#2001：16#31” Adptive notch mode 且值为2；减小加减速；
3.伺服调试方面：调整如下参数：C01_13速度前馈来源选择1、 C01_14速度前馈百分比100、 C01_16转矩前馈来源选择1、 C01_17转矩前馈百分比80；自调整模式中，第1位置环增益、第1速度环增益、第1速度环位置增益、第1转矩指令滤波截止频率等；

## Slide 11
贴标后气缸异常顶起问题：机台在自动运行中时，贴标模组在完成贴标去相机复检位置时，同步搬运气缸顶起，与贴标模组有干涉；
问题原因：为提升CT，机台运行速度较快，程序逻辑出现BUG，程序里允许同步搬运标志位被重复置位，从而使气缸动作，发生撞击；
处理方案：优化程序，解决重复置位问题。同时增加允许贴标次数计数、搬运次数计数、贴标计数，并进行比较判断。当计数不一致时，说明标志位错误，机台停机报警；
主要解决方案前后前后对比，
以及标志位次数判断
部分程序对比
四. 项目需求与解决方案-贴标部分

## Slide 12
五. 总结
该项目使用我司PLC,HMI以及相配套的远程IO与伺服系统，能够完成中型设备的开发，且运行稳定。亦搭配了视觉系统，市面常规的设备开发需求，我司PLC已能满足。
该套设备较为标准的开发流程可作为后续推广的应用案例。
该套设备中包含了大量的位置偏移计算，增强了操作即换型的便利性，降低了的对客户操作人员的能力需求，客户可以更快上手。
该设备整机CT3.5s，后续优化可以达到3.2s；
相机检测精度GRR 0.02mm；CRR 0.01mm;

## Slide 13
六. 附录
以下为部分工艺功能块，以及操作界面的截图，仅供参考

## Slide 14
六. 附录
以下为部分工艺功能块，以及操作界面的截图，仅供参考

## Slide 15
六. 附录
以下为部分工艺功能块，以及操作界面的截图，仅供参考

## Slide 16
六. 附录
以下为部分工艺功能块，以及操作界面的截图，仅供参考

## Slide 17
六. 附录
以下为部分工艺功能块，以及操作界面的截图，仅供参考

## Slide 18
六. 附录
以下为部分工艺功能块，以及操作界面的截图，仅供参考

## Slide 19
六. 附录
设备运行视频

## Slide 20
公司总部／苏州市凌臣采集计算机有限公司
公司地址／苏州市相城区巨华路55号
网站地址／www.szpcbase.com
苏州市凌臣采集计算机有限公司
Suzhou Lingchen Acquisition Computer Co.,Ltd